Приложение N 1

к Муниципальной целевой программе

в области охраны окружающей среды

и рационального природопользования

на 2016-2018годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N     п/п | Наименование      мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятия | Сроки     реализа-  ции меро- приятия | Объемы финансирования, | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | |
| Областной бюджет | Местный бюджнт | Областной бюджет | Местный бюджнт | Областной бюджет | | Местный бюджнт |
| 1. | Проведение сходов граждан с доведение информации:  - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе  - об охране окружающей среды  - об исполнении правил благоустройства территории поселения | Глава сельского поселения, специалисты | Весна, осень 2016-2018гг | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | | - |
|  | Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения | 2016-2018 | 160,0 |  | 45,0 |  | 655.0 |  | | 760,0 |
|  | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:  - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 100 %  - информационная работа с  населением  - применение административной практики | Глава сельского поселения, специалисты | постоянно | Не требует финансирования |  | - | - |  | | - | - |
|  | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь».  - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках, Домах Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Глава сельского поселения, специалисты, руководители школьных учреждений, библиотеки, директор МКУК КДЦ (Моцкайтис.В.С.) | Ежегодно | Не требует финансирования | - | - | - | - | | - | - |
|  | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах,  водоохранных  зонах, карьерах, применение административной практики | Глава сельского поселения, специалисты, участковый | Согласно графика объезда поселения | Не требует финансирования | - | - | - | - | | - | - |
|  | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:  - проведение инвентаризации зеленых насаждений  - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка.  - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников  - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к созданию зеленых насаждений | Глава сельского поселения, специалисты, школьники, жители | Ежегодно | 15,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | - | | 5,0 |
|  | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:  - проведение рейдов  - применение административной практики | Глава сельского поселения, специалисты, участковый | Ежегодно | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | | - |
|  | Публикация в информационном бюллетене мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | Глава сельского поселения, специалисты | 2 раз в  год | Не требует финансирования | - | 0,5 | - | 0,8 | - | | 1,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 162,3 |  | 45,5 | - | 55,8 | - | | 61,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |